別記

第２号様式（第３条，第５条及び第９条関係（実施要領第８の１関係））

鹿児島県産品販路拡大支援事業（変更）計画書（事業実績書）

１．申請者概要

| プロジェクト名 フランスにおけるブリ、カンパチ、お茶、本格芋焼酎の新規販路開拓 |  |
| --- | --- |
| 申請者名： 株式会社KCR商事 | 代表者役職・氏名： 鹿児島 太郎 |
| 住所： 鹿児島市上荒田町22-3 |  |
| 電話番号： 080-9067-1920 | 業種：専門商社 |
| 担当者名： 鹿児島 花子 | e-mail：kg.hanrokakudai@gmail.com |
| 他の補助金等への申請状況 なし ・ あり（ ） |  |
| GFP（農林水産物・食品輸出プロジェクト）のコミュニティサイトへの登録状況 登録済・未登録（登録予定日： ） |  |
| 鹿児島県または（公社）鹿児島県貿易協会が主催する輸出商談会への参加状況と予定。 参加経験 あり（令和・平成5年度） ， 参加経験 無し ， 今年参加予定 あり・無し |  |
| 既存の輸出先（農林水産物、加工食品および工芸品）および流通経路 ●アメリカ：和牛、抹茶 ●スペイン：抹茶 ●フランス：加工食品、抹茶、ほうじ茶 ●ベトナム：焼酎リキュール ●シンガポール：菓子 以上すべて空輸 |  |
| 鹿児島県産品の過去３年間の輸出実績（時期・品目・国別） ※３年以内に該当実績がない場合はそれ以前の実績を記載してください。 時期; 品目分類; 具体的な品目例; 輸出相手国. 2021年12月～現在; 加工食品; 知覧茶; フランス. 2022年7月～2023年6月; 加工食品; 干し芋; 香港. 2023年9月～2023年12月; 加工食品; 焼酎(芋); アメリカ. 2022年5月～2023年12月; 青果物; みかん、メロン; シンガポール. 2023年8月～現在; 加工食品; 焼酎、醤油; 台湾. |
| 県内の空港・港湾の活用状況 ＊＊年より＊＊産＊＊の輸出のため、＊＊市の＊＊港を活用した輸送を行い＊＊＊＊＊＊している。 また昨年度は＊＊品の輸出の為、鹿児島空港および志布志港を活用したテスト輸送を開始し、今年度下期を目途に更なる＊＊＊＊を予定している。 |  |
| ※本書類末尾の別紙に以下を記載 ①鹿児島県内産地（生産者）との連携における自社の強み ②海外における新規販路開拓における自社の強み |  |

２．プロジェクトの内容

- 新規販路開拓とは，新たに輸出に取り組む鹿児島県内産地（新規生産者又は新規品目）との契約による調達先の開拓又は，新たな海外商社等との契約による取引先の開拓（新規輸出先国への販路開拓含む）とする。

（１）実施プロジェクト名・目的 (プロジェクト名) フランスにおけるブリ、カンパチ、お茶、本格芋焼酎の新規販路開拓 (目的) 当社では＊年前よりフランスにおける＊＊＊を行っているが、＊＊＊による＊＊の市場ニーズの高さを＊＊＊の結果より得られており、そのため＊＊＊＊を目的とし＊＊＊＊の新規販路開拓に向けた取り組みを行う事とした。さらに、テスト輸送を行う事で、鹿児島県の＊＊の産地である＊＊＊や＊＊の実績のある＊＊＊と協力し＊＊＊の実現を目指します。

（２）対象地域及び品目 ①対象国 フランス ②対象品目 ブリ、カンパチ、お茶、芋焼酎

（３）具体的な内容 ※第９号様式添付書類「経費内訳明細書」と実施内容が連動するように番号を(実績報告時は請求書番号も合わせて)記載すること - 商談会開催 現地の食品卸商社○○（既存取引先）の卸先を参集した商談会を生産者も交えて○○にて開催する。目的は＊＊＊、見込みは＊＊＊＊。参加予定○○、×××、△△△。 - 新規販路開拓のための＊＊＊ 輸入商社○○（既存取引先）を通じ○○社の＊＊であるA氏を産地訪問および＊＊＊＊を実施。また事前に＊＊＊をサンプルとして輸送する。また、＊＊のシェフB氏を招聘し産地訪問、メニュー開発のための＊＊＊＊＊。なお産地訪問の際は、新たな生産者（これまで取引なし）の＊＊商品について売り込みを行なうと共に＊＊＊＊＊＊ - 集荷集約による効率的輸送体系の構築 芋焼酎の輸送に際し、リードタイム大幅短縮を図るため、フランス現地のストック倉庫を調達するとともに、コンテナ輸送によるテストを実施する。

（４）実施スケジュール - 「（３）具体的な内容」に記載した内容について実施時期が分かるよう記載してください。 令和6年度. ７月; ８月; ９月; １０月; １１月; １２月; １月; ２月. - 商談会開催; 事前調整; 概要確定; 案内送付; 商談会開催 アンケート実施; アンケート集計 フォローアップ. - 新規販路開拓; 事前調整; 営業活動; 産地訪問; フォローアップ. - 集荷集約による効率的輸送体系の構築; 事前調整; 資材等の調達、契約; テスト輸送(1回目); テスト輸送(2回目); 検証・報告書作成.

（５）目標とする成果（単年度） - 本プロジェクトの目標として，予定している新規産地あるいは新規販売先の具体的な増加数，成約数や商談実施件数などアウトカムを含め記載してください。 【予定している品目，生産者等】 品目名; 生産者名; 輸出方法; 輸入業者; 販売先. ブリ; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊. カンパチ; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊. お茶; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊. 芋焼酎; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊. - 新規産地あるいは新規販売先に下線を引いてください。 【令和5年度実績】※昨年度本事業に参加された場合に記入 令和5年度. 品目名; 輸出額(千円); 輸出先国. 菓子; ＊＊＊＊; 香港. メロン; ＊＊＊＊; インドネシア. 干し芋; ＊＊＊＊; 香港. 【成果目標】 単位：kg，千円，％ 1年目(令和6年度); 2年目(令和7年度); 3年目(令和8年度). 品目名; 輸出数量; 輸出額 A; 輸出数量; 輸出額 B; 増加額 B-A; 増加率 B/A×100; 輸出数量; 輸出 目標額 B; 増加額 B-A; 増加率 B/A×100. ブリ; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊. カンパチ; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊. お茶; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊. 芋焼酎; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊; ＊＊＊. - 年度毎の輸出見込額を記載してください。 - 現在，商談中で今後輸出（テスト輸送も含む）の見込みがある場合も含めて記載。

（６）成果実績（単年度）※実績報告時に記入 - 本プロジェクトの成果実績として，新規産地あるいは新規販売先の具体的な増加数，成約数や商談実施件数などアウトカムを含め記載してください。また，プロジェクトで構築された輸出の商流も記載（第２号様式 別紙２）してください。 【品目，生産者等】 品目名; 生産者名; 輸出方法; 輸入業者; 販売先. - 新規産地あるいは新規販売先に下線を引いてください。 【今年度実績および次年度以降の目標】 単位：kg，千円，％ 1年目(令和6年度); 2年目(令和7年度); 3年目(令和8年度). 品目名; 輸出数量; 輸出額 A; 輸出数量; 輸出額 B; 増加額 B-A; 増加率 B/A×100; 輸出数量; 輸出 目標額 B; 増加額 B-A; 増加率 B/A×100. - 次年度以降は輸出見込額を記載してください。 - 現在，商談中で今後輸出（テスト輸送も含む）の見込みがある場合も含めて記載

（７）事業実施年度プロジェクトの評価及び課題とその対応策等 ※実績報告時に記入 - 実施した事実だけでなく得られた成果やどのような反響があり今度にどう繋げていくか、また今後の課題等も含めて具体的に記載してください。 - 商談、展示会、イベント等は実施したことが分かる写真を掲載してください。 - アンケート等の調査を行った場合はその結果も掲載してください

別紙　（複数ページにわたる場合ページ番号（●／●）を下部に記載して下さい。）

- 鹿児島県内産地（生産者）との連携における自社の強み ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

②海外における新規販路開拓における自社の強み ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊